Утвержден

Решением Президиума

Благотворительного фонда «Право на зрение»

Протокол № 5 от «01» марта 2016 г.

Отчет

о результатах исполнения Плана Благотворительного фонда «Право на зрение»

на декабрь 2015 года

| Мероприятие | Срок исполнения (по этапам при их наличии) | Фактически выполнено | Примечания, особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Благотворительная деятельность |
| 1. Благотворительные программы Фонда |  |  |  |
| 1.1. Благотворительная программа «Профилактика болезней органа зрения у детей» (проектная стадия) | I этап по 31 декабря 2015 года | Создание технических условий для реализации благотворительной программы |  |
| 1.2. Благотворительная программа «Защита вашего права на зрение» (проектная стадия) | I этап по 31 декабря 2015 года | Создание технических условий для реализации благотворительной программы |  |
| 1.3. Благотворительная программа «Право на зрение» (проектная стадия, пилотный режим реализации) | I этап по 31 декабря 2015 года | Создание технических условий для реализации благотворительной программы. Реализация программы в пилотном режиме: оказана благотворительная помощь 15 благополучателям (бесплатные офтальмологические осмотры на базе ЗАО «НПАО «ЭХО» («ВИЗИОН» г. Москва) | Сверх плана |
| 1.4. Заключение соглашения о партнерстве с ЗАО «НПАО «ЭХО» | До 25 декабря 2015 года | Заключено |  |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. Формирование состава Попечительского совета Фонда | До 30 декабря 2015 года | Сформирован (протокол заседания Президиума Фонда № 4 от 30.12.2015) |  |
| 2.2. Формирование состава и избрание Ревизионной комиссии Фонда | До 25 декабря 2015 года | Сформирован, комиссия избрана (протокол заседания Президиума Фонда № 2 от 18.12.2015) |  |
| 2.3. Подготовка презентаций для благотворителей, партнеров Фонда | До 30 декабря 2015 года | Презентация подготовлена, элементы использованы при создании сайта Фонда. |  |
| 2.4. Проведение встреч с потенциальными благотворителями, партнерами Фонда | До 30 декабря 2015 года | Проведено 4 встречи (ЗАО «НПАО «ЭХО», ООО «МЕДЛАЙН» (по 2 встречи) |  |
| 2.5. Подача уведомления в МИ ФНС № 20 по Московской области о переходе Фонда на УСН со дня государственной регистрации | До 25 декабря 2015 года | Подано |  |
| 2.6. Подготовка проектов документов Фонда и внесение их на рассмотрение и утверждение Президиума Фонда | До 11 декабря 2015 года | Подготовлены и утверждены решениями Президиума Фонда (11 декабря 2015 года и 18 декабря 2015 года): 1. Положение о Президиуме Благотворительного фонда «Право на зрение»; 2. Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Право на зрение»; 3. Положение о Ревизионной комиссии Благотворительного фонда «Право на зрение»; 4. Положение о Директоре Благотворительного фонда «Право на зрение»; 5. Порядок формирования, утверждения, исполнения и контроля исполнения плана работы Благотворительного фонда «Право на зрение; 6. Порядок составления, утверждения и контроля исполнения финансового плана (сметы) Благотворительного фонда «Право на зрение»; 7. Форма Соглашения о взаимодействии по реализации благотворительной программы (соглашение о партнерстве); 8. Положение о волонтерах (добровольцах) и волонтерской (добровольческой) деятельности Фонда; 9. Порядок разработки, утверждения, исполнения и контроля исполнения бла-готворительных программ Фонда; 10. Положение о привлечении пожертвований от благотворителей и о работе с благотворителями Фонда; 11. Положение о порядке оплаты труда и материального стимулирования Директора Фонда; 12. Благотворительная программа «Ваше право на зрение»; 13. Благотворительная программа «Профилактика болезней органа зрения у детей»; 14. Благотворительная программа «Право на зрение»; 15. План работы Фонда на декабрь 2015 года; 16. Финансовый план (смета) Фонда на декабрь 2015 года; 17. План работы Фонда на 2016 год; 18. Финансовый план (смета) Фонда на 2016 год. |  |
| 2.7. Проведение мероприятий по позиционированию Фонда на территории Пермского края и Свердловской области | До 31 декабря 2015 года | Направлено письмо на имя губернатора Пермского края |  |
| 2.8. Проведение очередного заседания Президиума Фонда | До 26 декабря 2015 года | Проведены 4 заседания Президиума Фонда: 11 декабря 2015 года, 18 декабря 2015 года, 25 декабря 2015 года, 30 декабря 2015 года | Три заседания сверх плана |
| 3. Мероприятия по привлечению имущества, в том числе денежных средств, для достижения уставных целей Фонда |
| 3.1. Формирование имущества Фонда в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Решением общего собрания учредителей Фонда (Протокол № 1 от 16 ноября 2015 года) | До 31 декабря 2015 года | Сформировано в размере 10 000 рублей (29.12.2015) |  |
| 4. Мероприятия по обеспечению административно – хозяйственной деятельности Фонда, связанной с выполнением его основной уставной деятельности |
| 4.1. Заключение договора аренды помещения (Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 19/10, помещение XIX) для Фонда на безвозмездной основе (на льготных условиях) | До 30 декабря 2015 года | Заключен договор аренды от 15.12.2015 (на безвозмездной основе) |  |
| 4.2. Обеспечение создания сайта Фонда (проектная стадия) | До 25 декабря 2015 года | Обеспечено (заключен контракт, волонтерский договор) |  |
| 4.3. Открытие банковского счета Фонда | До 25 декабря 2015 года | Открыт |  |
| 4.4. Обеспечение изготовления печати Фонда | До 25 декабря 2015 года | Изготовлена |  |
| 5. Иные мероприятия, направленные на достижение уставных целей Фонда |
| 5.1. Подготовка писем потенциальным партнерам Фонда с предложением участия в реализации благотворительных программ и заключения Соглашений о партнерстве. | До 31 декабря 2015 года | Подготовлено 3 письма, заключено 1 Соглашение |  |